## Лист1
Информационная таблица по дебиторской и кредиторской задолженности по программе капитального ремонта в рамках 185-ФЗ (1,2,3- заявки)2010-2011 год
№ Заявки | № п/п | Адрес объекта | Виды работ | Стоимость работ по договору с учетом доп.соглашений (руб.) | Подрядная организация | № договора с подрядной организацией | КС-3 |  | Оплата по договору |  |  |  | Остаток средств по программе
[7 empty] | дата | сумма | дата | № платежного поручения | авансовые платежи | основной платеж
1 | 1 | пос.совхоза им.Ленина, д.13 | ремонт ВИС (электрика) | 977927 | ЗАО "АСК "ГРАДЪ" | № 1 от 16.09.2010 г. | 2010-10-22 | 977927 | 2010-11-26 | 1019 |  | 977927 | 0
|  |  | экспертиза сметы | 7300 | ГАУ МО "Мособлгосэкспертиза" |  |  | 7300 | 2010-11-26 | 1022 |  | 7300 | 0
|  |  | технадзор | 15220.75 | ГУП МО УЕЗ "Мособлкомуналстрой" | № 54-25/1 от 09.09.2010г. | 2010-11-15 | 15220.75 | 2010-11-26 | 1021 |  | 15220.75 | 0
1 | 2 | пос.совхоза им.Ленина, д.13 | ремонт ВИС (канализация) | 185786.93 | ЗАО "АСК "ГРАДЪ" | №10 от 01.11.2010 г. |  |  | 2011-03-31 | 232 |  | 185786.93 | 0
|  |  | экспертиза сметы |  | ГАУ МО "Мособлгосэкспертиза" | [7 empty] | 0
|  |  | технадзор | 3086.7 | ГУП МО УЕЗ "Мособлкомуналстрой" | № 54-25/1 от 09.09.2010г. |  |  | 2011-05-19 | 408 |  | 3086.7 | 0
1 | 3 | пос.совхоза им.Ленина, д.13 | замена лифтов (4шт.) | 6204097.89 | ЗАО "Сервис ЛИФТ" | № 3 от 16.09.2010 г. | 2010-12-15 | 6204097.89 | 2010-09-27 | 769 | 1800000 |  | 0
[9 empty] | 2010-12-24 | 1137 |  | 4404097.89
|  |  | проект |  | ООО ИКЦ ТЭП
экспертиза проекта
|  |  | экспертиза сметы | 7300 | ГАУ МО "Мособлгосэкспертиза" |  |  | 7300 | 2010-11-26 | 1022 |  | 7300 | 0
|  |  | технадзор | 54463 | ГУП МО УЕЗ "Мособлкомуналстрой" | № 54-25/1 от 09.09.2010г. | 22.12.2010 г | 54463 | 2010-12-24 | 1136 |  | 54463 | 0
1 | 4 | пос.совхоза им.Ленина, д.13 | ремонт фасада (гермет. швов) | 1388542.25 | ЗАО "АСК "ГРАДЪ" | № 2 от 16.09.10 г. | 2010-10-26 | 1388542.25 | 2010-11-26 | 1020 |  | 1388542.25 | 0
|  |  | экспертиза сметы | 3650 | ГАУ МО "Мособлгосэкспертиза" |  |  | 3650 | 2010-11-26 | 1022 |  | 3650 | 0
|  |  | технадзор | 13610.48 | ГУП МО УЕЗ "Мособлкомуналстрой" | № 54-25/1 от 09.09.2010г. | 15.11.2010 г. | 13610.48 | 2010-11-26 | 1021 |  | 13610.48 | 0
|  | ИТОГО по 1-ой Заявке |  | 8860985 |  |  |  | 8672111.37 |  |  | 1800000 | 7060985 | 0
в т.ч.
|  | стоимость работ по договорам |  | 8756354.07 |  |  |  | 8570567.14 |  |  | 1800000 | 6956354.07 | 0
|  | экспертиза проектно-сметной документации |  | 18250 |  |  |  | 18250 |  |  | 0 | 18250 | 0
|  | технадзор |  | 86380.93 |  |  |  | 83294.23 |  |  | 0 | 86380.93 | 0
2 | 1 | пос.совхоза им.Ленина, д.1 | ремонт кровли | 2429161.04 | ЗАО "АСК "ГРАДЪ" | № 9 от 24.11.2010 г. |  |  | 2010-12-01 | 1043 | 728748.31 |  | 324866.08
[9 empty] | 2011-05-04 | 356 |  | 1375546.65
|  |  | экспертиза сметы | 9205.89 | ГАУ МО "Мособлгосэкспертиза" |  | 27.10.2010 г. | 9205.89 | 2010-12-01 | 1044 |  | 9205.89 | 0
|  |  | технадзор | 23810.63 | ГУП МО УЕЗ "Мособлкомуналстрой" | №2/8-26/1 от 26.11.2010 |  |  | 2011-05-19 | 409 |  | 23810.63 | 0
2 | 2 | пос.совхоза им.Ленина, д.2 | ремонт кровли | 2429161.04 | ЗАО "АСК "ГРАДЪ" | № 9 от 24.11.2010 г. |  |  | 2010-12-01 | 1043 | 728748.31 |  | 12525.01
[9 empty] | 2011-05-04 | 357 |  | 1687887.72
|  |  | экспертиза сметы | 9205.89 | ГАУ МО "Мособлгосэкспертиза" |  | 27.10.2010 г. | 9205.89 | 2010-12-01 | 1044 |  | 9205.89 | 0
|  |  | технадзор | 23810.63 | ГУП МО УЕЗ "Мособлкомуналстрой" | №2/8-26/1 от 26.11.2010 |  |  | 2011-05-19 | 409 |  | 23810.63 | 0
2 | 3 | пос.совхоза им.Ленина, д.3 | ремонт ВИС (сантехн.) | 432063.99 | ЗАО "АСК "ГРАДЪ" | № 12 от 03.05.2011 |  |  | 2011-06-30 | 555 |  | 431372.21 | 691.78
|  |  | экспертиза сметы | 3900 | ГАУ МО "Мособлгосэкспертиза" |  |  |  | 2011-06-30 | 557 |  | 3900 | 0
|  |  | технадзор | 8229 | ГУП МО УЕЗ "Мособлкомуналстрой" |  |  |  | 2011-06-30 | 553 |  | 8229 | 0
2 | 4 | пос.совхоза им.Ленина, д.4 | ремонт ВИС (сантехн.) | 863779.19 | ЗАО "АСК "ГРАДЪ" | № 5 от 24.11.2010 г. |  |  | 2010-12-01 | 1039 | 259133.76 |  | 581.19
[9 empty] | 2011-04-05 | 248 |  | 604064.24
|  |  | экспертиза сметы | 13594.51 | ГАУ МО "Мособлгосэкспертиза" |  | 27.10.2010 г. | 13594.51 | 2010-12-01 | 1044 |  | 13594.51 | 0
|  |  | технадзор | 8466.76 | ГУП МО УЕЗ "Мособлкомуналстрой" | №2/8-26/1 от 26.11.2010 |  |  | 2011-05-19 | 409 |  | 8466.76 | 0
2 | 5 | пос.совхоза им.Ленина, д.5 | ремонт ВИС (сантехн.) | 853096 | ЗАО "АСК "ГРАДЪ" | № 5 от 24.11.2010 г. |  |  | 2010-12-01 | 1039 | 255978.72 |  | 0
[9 empty] | 2011-02-14 | 91 |  | 597117.28
|  |  | экспертиза сметы | 13481.39 | ГАУ МО "Мособлгосэкспертиза" |  | 2010-10-27 | 13481.39 | 2010-12-01 | 1044 |  | 13481.39 | 0
|  |  | технадзор | 8363.67 | ГУП МО УЕЗ "Мособлкомуналстрой" | №2/8-26/1 от 26.11.2010 |  |  | 2011-05-19 | 409 |  | 8363.67 | 0
2 | 6 | пос.совхоза им.Ленина, д.5 | ремонт кровли | 890682.34 | ЗАО "АСК "ГРАДЪ" | № 9 от 24.11.2010 г. |  |  | 2010-12-01 | 1043 | 267204.7 |  | 171.34
[9 empty] | 2011-05-24 | 425 |  | 623306.3
|  |  | экспертиза сметы | 3488.22 | ГАУ МО "Мособлгосэкспертиза" |  | 27.10.2010 г. | 3488.22 | 2010-12-01 | 1044 |  | 3488.22 | 0
|  |  | технадзор | 8730.47 | ГУП МО УЕЗ "Мособлкомуналстрой" | №2/8-26/1 от 26.11.2010 |  |  | 2011-06-30 | 553 |  | 8730.47 | 0
2 | 7 | пос.совхоза им.Ленина, д.6 | ремонт ВИС (сантехн.) | 924263 | ЗАО "АСК "ГРАДЪ" | № 5 от 24.11.2010 г. |  |  | 2010-12-01 | 1039 | 277331.57 |  | 0
[9 empty] | 2011-02-14 | 91 |  | 646931.43
|  |  | экспертиза сметы | 13968.83 | ГАУ МО "Мособлгосэкспертиза" |  | 27.10.2010 г. | 13968.83 | 2010-12-01 | 1044 |  | 13968.83 | 0
|  |  | технадзор | 9061.35 | ГУП МО УЕЗ "Мособлкомуналстрой" | №2/8-26/1 от 26.11.2010 |  |  | 2011-05-19 | 409 |  | 9061.35 | 0
2 | 8 | пос.совхоза им.Ленина, д.8 | ремонт ВИС (сантехн.) | 834628 | ЗАО "АСК "ГРАДЪ" | № 5 от 24.11.2010 г. |  |  | 2010-12-01 | 1039 | 250438.15 |  | 0
[9 empty] | 2011-02-14 | 91 |  | 584189.85
|  |  | экспертиза сметы | 13468.45 | ГАУ МО "Мособлгосэкспертиза" |  | 27.10.2010 г. | 13468.45 | 2010-12-01 | 1044 |  | 13468.45 | 0
|  |  | технадзор | 8182.65 | ГУП МО УЕЗ "Мособлкомуналстрой" | №2/8-26/1 от 26.11.2010 |  |  | 2011-05-19 | 409 |  | 8182.65 | 0
2 | 9 | пос.совхоза им.Ленина, д.14 | ремонт ВИС (электрика) | 1090043.2 | ЗАО "АСК "ГРАДЪ" | № 4 от 24.11.2010 г. |  |  | 2010-12-01 | 1038 | 327100.37 |  | 23289.72
[9 empty] | 2011-04-05 | 249 |  | 739653.11
|  |  | экспертиза сметы | 7300 | ГАУ МО "Мособлгосэкспертиза" |  | 03.11.2010 г. | 7300 | 2010-12-01 | 1044 |  | 7300 | 0
|  |  | технадзор | 17097.93 | ГУП МО УЕЗ "Мособлкомуналстрой" | №2/8-26/1 от 26.11.2010 |  |  | 2011-05-19 | 409 |  | 17097.93 | 0
2 | 10 | пос.совхоза им.Ленина, д.14 | ремонт ВИС (сантехн.) | 1511793.36 | ЗАО "АСК "ГРАДЪ" | № 5 от 24.11.2010 г. |  |  | 2010-12-01 | 1039 | 453538.01 |  | 291.36
[9 empty] | 2011-02-14 | 91 |  | 1057963.99
|  |  | экспертиза сметы | 18486.82 | ГАУ МО "Мособлгосэкспертиза" |  | 27.10.2010 г. | 18486.82 | 2010-12-01 | 1044 |  | 18486.82 | 0
|  |  | технадзор | 14818.59 | ГУП МО УЕЗ "Мособлкомуналстрой" | №2/8-26/1 от 26.11.2010 |  |  | 2011-05-19 | 409 |  | 14818.59 | 0
2 | 11 | пос.совхоза им.Ленина, д.14 | ремонт фасада (гермет. швов) | 1380067 | ЗАО "АСК "ГРАДЪ" | № 6 от 24.11.2010 г. |  |  | 2010-12-01 | 1040 | 414149.77 |  | 0
[9 empty] | 2011-02-14 | 92 |  | 965917.23
|  |  | экспертиза сметы | 3650 | ГАУ МО "Мособлгосэкспертиза" |  | 2010-10-21 | 3650 | 2010-12-01 | 1044 |  | 3650 | 0
|  |  | технадзор | 21648.1 | ГУП МО УЕЗ "Мособлкомуналстрой" | №2/8-26/1 от 26.11.2010 |  |  | 2011-05-19 | 409 |  | 21648.1 | 0
2 | 12 | пос.совхоза им.Ленина, д.14 | замена лифтов | 6244785.57 | ЗАО "Сервис ЛИФТ" | № 8 от 24.11.2010 г. |  |  | 2010-12-01 | 1042 | 1873435.67 |  | 2.9104e-10
[9 empty] | 2011-04-07 | 260 |  | 4126564.33
[9 empty] | 2011-05-27 | 442 |  | 244785.57
|  |  | проект |  | ООО ИКЦ ТЭП
экспертиза проекта
|  |  | экспертиза сметы | 7300 | ГАУ МО "Мособлгосэкспертиза" |  | 2010-10-21 | 7300 | 2010-12-01 | 1044 |  | 7300 | 0
|  |  | технадзор | 55307.66 | ГУП МО УЕЗ "Мособлкомуналстрой" | №2/8-26/1 от 26.11.2010 |  |  | 2011-06-30 | 553 |  | 55307.66 | 0
2 | 13 | пос.совхоза им.Ленина, д.15 | замена лифтов | 4055043.99 | ЗАО "Сервис ЛИФТ" | № 8 от 24.11.2010 г. |  |  | 2010-12-01 | 1042 | 1216513.2 |  | 0
[9 empty] | 2011-04-22 | 326 |  | 2838530.79
|  |  | проект |  | ООО ИКЦ ТЭП
экспертиза проекта
|  |  | экспертиза сметы | 7300 | ГАУ МО "Мособлгосэкспертиза" |  | 27.10.2010 г. | 7300 | 2010-12-01 | 1044 |  | 7300 | 0
|  |  | технадзор | 43194.84 | ГУП МО УЕЗ "Мособлкомуналстрой" | №2/8-26/1 от 26.11.2010 |  |  | 2011-06-30 | 553 |  | 43194.84 | 0
2 | 14 | пос.совхоза им.Ленина, д.15 | ремонт фасада (утепление) | 12071180 | ООО "СМУ Варшавское" | № 7 от 24.11.2010 г. |  |  | 2010-12-01 | 1041 | 2420000 |  | 0.8
[9 empty] | 2010-12-01 | 1135 |  | 613773.99
[9 empty] | 2011-02-17 | 105 |  | 4141561.86
[9 empty] | 2011-04-15 | 302 |  | 4562223.07
[9 empty] | 2011-06-30 | 559 |  | 254839.31
[9 empty] | 2011-07-13 | 613 |  | 78780.97
|  |  | Инструментальное обследование несущих конструкций | 90000 | ООО "Интеграл Т" |  |  |  | 2011-05-19 | 410 |  | 90000 | 0
[9 empty] | 2011-06-29 | 442 |  | -90000
|  |  | экспертиза проекта | 80300 | ГАУ МО "Мособлгосэкспертиза" | №1375-Э-10 от 07.12.2010 г. |  |  | 2011-02-14 | 93 |  | 80300 | 0
экспертиза сметы
|  |  | технадзор | 190880 | ГУП МО УЕЗ "Мособлкомуналстрой" | №2/8-26/1 от 26.11.2010 |  |  | 2011-06-30 | 553 |  | 190880 | 0
2 | 15 | пос.совхоза им.Ленина, д.15/1 | ремонт фасада (утепление) | 12128820 | ООО "СМУ Варшавское" | № 7 от 24.11.2010 г. |  |  | 2010-12-01 | 1041 | 2420000 |  | 1.17
[9 empty] | 2010-12-24 | 1135 |  | 678779.08
[9 empty] | 2011-02-17 | 105 |  | 4077189.14
[9 empty] | 2011-05-18 | 403 |  | 2000000
[9 empty] | 2011-05-27 | 444 |  | 2524218.38
[9 empty] | 2011-06-30 | 559 |  | 327415.17
[9 empty] | 2011-07-13 | 613 |  | 101217.06
|  |  | Инструментальное обследование несущих конструкций | -90000 | ООО "Интеграл Т" |  |  |  | 2011-05-19 | 410 |  | 90000 | 0
[9 empty] | 2011-06-29 | 442 |  | -90000
|  |  | экспертиза проекта | 80300 | ГАУ МО "Мособлгосэкспертиза" | №1375-Э-10 от 07.12.2010 г. |  |  | 2011-02-14 | 93 |  | 80300 | 0
экспертиза сметы
|  |  | технадзор | 190880 | ГУП МО УЕЗ "Мособлкомуналстрой" | №2/8-26/1 от 26.11.2010 |  |  | 2011-06-30 | 553 |  | 190880 | 0
2 | 16 | пос.совхоза им.Ленина, д.16 | ремонт кровли | 1526382.92 | ЗАО "АСК "ГРАДЪ" | № 9 от 24.11.2010 г. |  |  | 2010-12-01 | 1043 | 457914.88 |  | 24.65
[9 empty] | 2011-06-30 | 556 |  | 1068443.39
|  |  | экспертиза сметы | 7300 | ГАУ МО "Мособлгосэкспертиза" |  | 21.10.2010 г | 7300 | 2010-12-01 | 1044 |  | 7300 | 0
|  |  | технадзор | 14813.5 | ГУП МО УЕЗ "Мособлкомуналстрой" | №2/8-26/1 от 26.11.2010 |  |  | 2011-06-30 | 553 |  | 14813.5 | 0
2 | 17 | пос.совхоза им.Ленина, д.16 | ремонт ВИС (сантехн.) | 444214.48 | ЗАО "АСК "ГРАДЪ" | № 12 от 03.05.2011 |  |  | 2011-06-30 | 555 |  | 313178.89 | 131035.59
|  |  | экспертиза сметы | 4462.24 | ГАУ МО "Мособлгосэкспертиза" |  |  |  | 2011-06-30 | 557 |  | 4462.24 | 0
|  |  | технадзор | 5010.86 | ГУП МО УЕЗ "Мособлкомуналстрой" |  |  |  | 2011-06-30 | 553 |  | 5010.86 | 0
|  | ИТОГО по 2-ой Заявке |  | 51058184 |  |  |  | 127750 |  |  | 12350235.42 | 38214469.89 | 493478.69
в т.ч.
|  | стоимость работ по договорам |  | 50109165.12 |  |  |  | 0 |  |  | 12350235.42 | 37265451.01 | 493478.69
|  | экспертиза проектно-сметной документации |  | 296712.24 |  |  |  | 127750 |  |  | 0 | 296712.24 | 0
|  | технадзор |  | 652306.64 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 652306.64 | 0
3 | 1 | пос.совхоза им.Ленина, д.15/1 | замена лифтов | 3802805.16 | ЗАО "Сервис ЛИФТ" | № 11 от 21.02.2011 |  |  | 2011-03-24 | 220 | 1153800 |  | 0
[9 empty] | 2011-06-30 | 558 |  | 2649005.16
проект
экспертиза проекта
|  |  | экспертиза сметы |  | ГАУ МО "Мособлгосэкспертиза"
|  |  | технадзор | 43194.84 | ГУП МО УЕЗ "Мособлкомуналстрой" | №3/26-15/1 от 16.03.2011 |  |  | 2011-07-13 | 554 |  | 43194.84 | 0
|  | ИТОГО по 3-ей Заявке |  | 3846000 |  |  |  | 0 |  |  | 1153800 | 2692200 | 0
в т.ч.
|  | стоимость работ по договорам |  | 3802805.16 |  |  |  | 0 |  |  | 1153800 | 2649005.16 | 0
|  | экспертиза проектно-сметной документации |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | технадзор |  | 43194.84 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 43194.84 | 0
|  | ИТОГО : |  | 63765169 |  |  |  | 8799861.37 |  |  | 15304035.42 | 47967654.89 | 493478.69
в т.ч.
|  | стоимость работ по договорам |  | 62668324.35 |  |  |  | 8570567.14 |  |  | 15304035.42 | 46870810.24 | 493478.69
|  | экспертиза проектно-сметной документации |  | 314962.24 |  |  |  | 146000 |  |  | 0 | 314962.24 | 0
|  | технадзор |  | 781882.41 |  |  |  | 83294.23 |  |  | 0 | 781882.41 | 0
Директор ______________________________Гавшина Л.А.